## Plan1
ATIVIDADE | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | INÍCIO | FIM | PRODUTO DA ATIVIDADE
Plano de Configuração | Gerar Plano de Configuração | Gerente de Configuração (Matheus F.) | 2017-11-11 | 2017-11-12 | Plano de Configuração.docx
Engenharia de Requisitos | Levantar e Elicitar os Requisitos | Ger. Requisitos (Rogério A.), Analistas (Luiz E. , Thiago N.) | 2017-11-10 | 2017-11-18 | Documento de Requisitos.docx
Análise de Inconsistência | Analisar Incosistencia nos Requisitos | Gerente de Requisitos (Rogério A.) | 2017-11-18 | 2017-11-19 | Checklist Inconsistência.xlsx
Rastreabilidade | Criar Rastreabilidade dos Requisitos | Ger. Requisitos (Rogério A.), Analistas (Luiz E. , Thiago N.) | 2017-11-19 | 2017-11-19 | Rastreabilidade de Requisitos..xlsx
Comprometimento Equipe | Gerar Comprometimento da Equipe | Gerente de Requisitos (Rogério A.) | 2017-11-20 | 2017-11-21 | Comprometimento da Equipe Técnica aos Requisitos.docx
Validação com Forcedor | Gerar Validação de Requisitos | Gerente de Requisitos (Rogério A.) | 2017-11-21 | 2017-11-22 | Validação de Requisitos.docx
Travar Baseline | Gerar e Bloquear a Baseline | Gerente de Requisitos (Rogério A.) | 2017-11-22 | 2017-11-22 | Baseline.docx
Avaliação de Processo | Avaliar Processo do Software | Gerente de Qualidade (Marcus T) | 2017-11-22 | 2017-11-22 | Checklist Qualidade.xlsx
Não Conformidade* | Documentar Não Conformidade | Gerente de Qualidade (Marcus T) | 2017-11-22 | 2017-11-22 | Não Conformidade.docx
Ações Corretivas* | Ações para Corrigir Não Confirmidades | Gerente Responsável | 2017-11-22 | 2017-11-24 | Ações Corretivas.docx
Acompanhar Tratamento* | Andamento das Ações Corretivas | Gerente de Qualidade (Marcus T) | 2017-11-22 | 2017-11-24
Registrar Conclusão* | Encerrar Não conformidades | Gerente de Qualidade (Marcus T) | 2017-11-24 | 2017-11-24 | Conclusão de um Ação Corretiva.docx
Finalizar Projeto | Encerrar Projeto | Gerente do Projeto (Matheus F) | 2017-11-24 | 2017-11-24 | GYN SOLUTION
* Caso Haja Necessidade