## Plan1
ATIVIDADE | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | INÍCIO | FIM | PRODUTO DA ATIVIDADE
Plano de Configuração | Gerar Plano de Configuração | Gerente de Configuração (Matheus F.) | 2017-11-11 | 2017-11-12 | Plano de Configuração.docx
Engenharia de Requisitos | Levantar e Elicitar os Requisitos | Gerente de Requisitos (Rogério A.), Analistas (Luiz E. , Thiago N.) | 2017-11-10 | 2017-11-14 | Documento de Requisitos.docx
Análise de Inconsistência | Analisar Incosistencia nos Requisitos | Gerente de Requisitos (Rogério A.) | 2017-11-14 | 2017-11-15 | Checklist Inconsistência.docx
Rastreabilidade | Criar Rastreabilidade dos Requisitos | Gerente de Requisitos (Rogério A.), Analistas (Luiz E. , Thiago N.) | 2017-11-15 | 2017-11-15 | Rastreabilidade de Requisitos..xlsx